## Aktionen
Letzte Aktualisierung: 23.05.2024 | Aktionslistenname: Kostenlose Beispielliste von MadeToMeasureKPIs.com | Kontaktdetails: raphael.kempf@plus-it.ch | Eigentümer: Raphael Kempf
Ref. | Gruppierung | Aktion | Eigentümer | Fällig bis | Abgeschlossen am | Warten? | Status? | Notizen | Today? | Not due? | Overdue?
A1 | Ein einfacher Weg, um nach dem Projektname usw. zu filtern | Beschreiben Sie hier Ihre Massnahme, freier Text | Initialen des Aktionseigentümers | Datum hier einfügen |  |  | Nicht fällig | Lassen Sie die Spalte "Status?" unberührt. Sie wird automatisch basierend auf dem Status von "Fällig bis", der Spalte "Abgeschlossen am" und ob Spalte G "Warten" angibt, ausgefüllt. | Nicht fällig | Nicht fällig
A2 | Beispiel | Put your exciting action description here | RK | 2023-05-23 |  |  | Überfällig |  | Überfällig | Überfällig | Überfällig
A3 | Beispiel | More action than the A team | RK | 2024-05-23 |  |  | Überfällig |  | Überfällig | Überfällig | Überfällig
A4 | Beispiel | Actions speak louder than words | RK | 2023-05-23 | 2013-05-25 |  | Erledigt |  | Überfällig | Überfällig | Überfällig
A5 | Beispiel | Lights, camera, action! | RK | 2022-05-23 |  |  | Überfällig |  | Überfällig | Überfällig | Überfällig
A6 | Beispiel | Action: stop cheesy jokes in templates… | RK | 2021-05-23 |  | Warten | am warten |  | Überfällig | Überfällig | Überfällig
Formulas:
Today? = IF(ISBLANK([Fällig bis]),"",IF([Fällig bis]=TODAY(),"Ausstehend",[Not due?]))
Not due? = IF(ISBLANK([Fällig bis]),"",IF([Fällig bis]>TODAY(),"Nicht fällig",[Overdue?]))
Overdue? = IF(ISBLANK([Fällig bis]),"",IF([Fällig bis]<TODAY(),"Überfällig",""))
Basierend auf der Liste im Tab "Dropdown-Listen" validiert.
Einfach hier "Hold" eingeben, um das "Fällig bis"-Datum auf "Hold" zu setzen. Änderungen werden in der Spalte H als "Hold" markiert.
This is set to free text at the moment. Add a list and validation (like column B) if you need more rigor
Diese Zellen werden automatisch ausgefüllt. Wenn Sie Spalte H wirklich bearbeiten müssen, verwenden Sie "Password", um diese Zellen zu entsperren.
Der Druckbereich und die Formeln gehen bis zur Zeile 102. Vergessen Sie nicht, die Formeln weiter nach unten zu ziehen, wenn Sie Ihre Liste erweitern möchten.
Dies ist derzeit als Freitext festgelegt. Fügen Sie eine Liste und Validierung hinzu (wie in Spalte B), wenn Sie mehr Genauigkeit benötigen.
Wähle n Sie Ihren eigenen Kennzeichner und ziehen Sie, um die Zellen zu füllen.
Um Änderungen an diesem Blatt vorzunehmen (einschließlich dem Entfernen dieser Hinweise), entsperren Sie das Blatt mit dem Passwort "Password".

## Dropdownlisten (hidden)
Gruppierung
Admin
Analyse
Projekt 1
Projekt 2
Beispiel